ВИЛЕГОДСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2020 года 	                                                                        № 9/35-5

с. Ильинско-Подомское

Об утверждении плана совместных мероприятий Вилегодской территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах, назначенных 
на 19 сентября 2021 года

В соответствии с частью 3 статьи 45 и частью 12 статьи 61 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 59 и частью 16 статьи 78 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Рекомендациями по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 262/1933-7 (в ред. постановления ЦИК России от 09.06.2021 № 9/78-8), Вилегодская территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план совместных мероприятий Вилегодской территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года (далее – план).

2. Контроль за исполнением плана возложить на секретаря комиссии  Ершову А.В.

3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии.

| Председатель комиссии Секретарь комиссии |  | Н.Н. Федяева А.В. Ершова |
| --- | --- | --- |

Утвержден

постановлением Вилегодской территориальной избирательной комиссии

от 12.08.2021 № 9/35-5

# ПЛАН

совместных мероприятий

Вилегодской территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рабочих встреч организаторов выборов по вопросам, связанным с обеспечением реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, совместно с органами местного самоуправления, местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов, иными общественными объединениями инвалидов, органами социальной защиты населения | август - первая декада сентября 2021 г. | Вилегодская территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) |
| 2. | Участие руководителей ТИК в рабочих встречах: - со специалистами органов социальной защиты населения по вопросам информационного обеспечения граждан, обслуживаемых социальными работниками на дому; - со специалистами администрации Вилегодского муниципального округа по вопросам обеспечения необходимых условий участия инвалидов в голосовании на избирательных участках | август - первая декада сентября 2021 г. | ТИК |
| 3. | Актуализация адресно-телефонных справочников с данными о гражданах, являющихся инвалидами, на территории Вилегодского муниципального округа в разрезе избирательных участков совместно с местными отделениями общественных организаций инвалидов, иными общественными объединениями инвалидов, органами социальной защиты населения с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, группы инвалидности, категории заболевания | август 2021 г. | ТИК |
| 4. | Актуализация индивидуальных паспортов маршрутов избирателей-инвалидов на избирательный участок. Проведение работы по анализу индивидуальных паспортов маршрутов избирателей-инвалидов на избирательный участок | август 2021 г. | ТИК, участковые избирательные комиссии (далее – УИК) |
| 5. | Направление в органы местного самоуправления предложений для принятия мер по обеспечению доступа инвалидов на избирательный участок, в том числе: по установке необходимых приспособлений для инвалидов-колясочников (перил, настилов, пандусов, в том числе временных), дополнительного освещения, оборудованию подходов (подъезда) к помещениям избирательных участков, в органы социальной защиты населения – о выделении специализированного транспорта, социального такси | в период подготовки и проведения выборов | ТИК |
| 6. | Организация работы по привлечению добровольцев (волонтеров) к работе по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав | август 2021 г. | Избирательная комиссия Архангельской области, ТИК |
| 7. | Обеспечение добровольцев (волонтеров), привлекаемых к работе по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав, необходимыми методическими материалами | не позднее 16 сентября 2021 г. | ТИК, УИК |
| 8. | Участие в мероприятиях по разъяснению избирательного законодательства, порядка голосования | в период подготовки и проведения выборов | ТИК |
| 9. | Распространение материалов, по обеспечению прав избирателей, являющихся инвалидами, подготовленных ЦИК России | август 2021 г. | ТИК |
| 10. | Подготовка информационных сообщений о ходе избирательной кампании, деятельности избирательных комиссий и направление их для опубликования в средства массовой информации | в период подготовки и проведения выборов | ТИК |
| 11. | Распространение информационных материалов о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов, порядке голосования, порядке заполнения избирательного бюллетеня с использованием крупных размеров шрифтов | август 2021 г. | ТИК |
| 12. | Обеспечение участковых избирательных комиссий специальным технологическим оборудованием, увеличительными стеклами (лупами), дополнительными светильниками для кабин, трафаретами для заполнения избирательных бюллетеней | не позднее 16 сентября 2021 г. | ТИК |
| 13. | Организация работы в избирательных комиссиях телефонных пунктов «Горячая линия связи с избирателями» | в период подготовки и проведения выборов | ТИК |